## Feuil1
Planning FTJ
Constantin Herrmann
Dylan Peiry
Les deux
|  |  |  | POSTER | [6 empty] | FINAL | ORAL
| 2019-09-12 | 2019-09-19 | 2019-09-26 | 2019-10-03 | 2019-10-10 | 2019-10-17 | 2019-10-24 | 2019-10-31 | 2019-11-07 | 2019-11-14 | 2019-11-21 | 2019-11-28
Création de l'interface | bar: 2019-09-12
Implémentation de l'API des avions | bar: 2019-09-12
Recherche de l'aéroport ( Genève par défaut ) | bar: 2019-09-12 to 2019-09-19
Recherche de tous les vols en départ de l'aéroport sélectionner | bar: 2019-09-19
Trouver les avions des vols | bar: 2019-10-03 to 2019-10-10
Calculer la distance en vol d'oiseau entre l'aéroprt de départ et l'aéorport d'arrivée | bar: 2019-09-12 to 2019-09-26
Trouver la quantité de Fuel que csonomme l'avion pour 100 km | bar: 2019-10-03 to 2019-10-10
Estimer la consommation de Fuel pour le trajet | bar: 2019-10-17
Création de la base de données | bar: 2019-09-19
Brainstorming pour l'affiche | bar: 2019-09-19
Création de l'affiche | bar: 2019-09-26
Création de la présentation powerpoint | bar: 2019-11-07 to 2019-11-14
Rédaction documentation technique | bar: 2019-09-19 to 2019-11-14
Tests | bar: 2019-09-19 to 2019-11-14